Вариант 9

Лабораторная работа 7. Сетевые модели

Тема проекта: создание банковского приложения

Цель работы:

приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Теоретические сведения:

Сетевое планирование — метод управления проектами, основанный на представлении проекта в виде ориентированного графа, где вершины обозначают события, а дуги — операции с временными весами.

Цель расчета — определить критический путь, то есть последовательность операций с наибольшей суммарной длительностью, которая определяет минимальное время завершения проекта.

Основные понятия

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Сетевая модель | Ориентированный граф, где вершины — события, а дуги — операции с длительностью |
| Событие | Момент начала или окончания работ; длительности не имеет |
| Операция | Работа, требующая времени и обычно ресурсов |
| Критический путь | Максимальный по длительности путь от исходного до завершающего события |
| Tр(i) | Раннее время наступления события i |
| Tп(i) | Позднее время наступления события i без задержки проекта |
| R(i) | Резерв времени события: R(i)=Tп(i)-Tр(i) |

Виды событий

| Вид события | Описание |
| --- | --- |
| Исходное | Начальное событие, не имеет входящих дуг |
| Завершающее | Конечное событие, не имеет исходящих дуг |
| Промежуточное | Имеет и входящие, и исходящие дуги |

Виды операций

| Вид операции | Описание | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Действительная | Реальная работа, требует времени и ресурсов | Сплошная стрелка, t > 0 |
| Фиктивная | Логическая зависимость, ресурсов не требует | Пунктирная стрелка, t = 0 |
| Ожидание | Пауза без активной работы, но с затратой времени | Стрелка, t > 0 без ресурсов |

Формулы расчета критического пути

| Параметр | Формула |
| --- | --- |
| Раннее время Tр(j) | Tр(j)=max{Tр(i)+t(i,j)} |
| Позднее время Tп(i) | Tп(i)=min{Tп(j)-t(i,j)} |
| Резерв события | R(i)=Tп(i)-Tр(i) |
| Критическое событие | R(i)=0 |
| Длина критического пути | Сумма длительностей операций на критическом пути |

Задание для выполнения:

Лабораторная работа базируется на исследовании различных тематик в проектировании программных продуктов, составлении сетевых графиков для разных тем и нахождении критических путей в составленных графиках.

Задание 1. Структурное планирование.

Для проекта выделены 5 этапов и 16 операций. Операции сгруппированы по смысловым блокам и снабжены зависимостями и длительностями.

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t (дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z1 | Анализ бизнес-требований |  | 8 |
| Z2 | Анализ нормативных и ИБ-требований | Z1 | 7 |
| II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА |  |  |  |
| Z14 | Подготовка CI/CD и репозитория | Z1 | 3 |
| Z15 | Подготовка тестового контура | Z1 | 5 |
| Z6 | Настройка среды разработки | Z1 | 4 |
| Z5 | Проектирование UI/UX | Z1, Z14 | 6 |
| Z3 | Проектирование архитектуры приложения | Z2, Z14, Z15 | 10 |
| Z4 | Проектирование БД и API-контрактов | Z2, Z15 | 8 |
| III. РАЗРАБОТКА |  |  |  |
| Z7 | Разработка backend API | Z3, Z4, Z6 | 15 |
| Z8 | Разработка клиентского приложения | Z3, Z5, Z6 | 12 |
| Z9 | Реализация аутентификации и шифрования | Z3, Z4, Z6 | 9 |
| IV. ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z10 | Интеграция модулей | Z7, Z8, Z9, Z15 | 8 |
| Z11 | Функциональное тестирование | Z10 | 7 |
| Z12 | Нагрузочное и ИБ-тестирование | Z10 | 6 |
| V. ВЫПУСК И ВНЕДРЕНИЕ |  |  |  |
| Z13 | Подготовка документации и релиза | Z11, Z12, Z14 | 6 |
| Z16 | Пилотное внедрение и завершение проекта | Z13 | 4 |

Итого: 16 операций, 5 этапов.

Задание 2. Календарное планирование.

Общий срок проекта для варианта 9 составляет 65 дней, поэтому распределение времени выполнено так, чтобы критический путь укладывался в этот срок.

| Этап | Операции | Суммарное время (дней) |
| --- | --- | --- |
| I. Анализ и планирование | Z1, Z2 | 15 |
| II. Проектирование и подготовка | Z14, Z15, Z6, Z5, Z3, Z4 | 36 |
| III. Разработка | Z7, Z8, Z9 | 36 |
| IV. Интеграция и тестирование | Z10, Z11, Z12 | 21 |
| V. Выпуск и внедрение | Z13, Z16 | 10 |

Ранние и поздние сроки выполнения операций

| Операция | ES | EF | LS | LF | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Z14 | 8 | 11 | 12 | 15 | 4 |
| Z15 | 8 | 13 | 10 | 15 | 2 |
| Z2 | 8 | 15 | 8 | 15 | 0 |
| Z6 | 8 | 12 | 21 | 25 | 13 |
| Z3 | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 |
| Z4 | 15 | 23 | 17 | 25 | 2 |
| Z5 | 11 | 17 | 22 | 28 | 11 |
| Z7 | 25 | 40 | 25 | 40 | 0 |
| Z8 | 25 | 37 | 28 | 40 | 3 |
| Z9 | 25 | 34 | 31 | 40 | 6 |
| Z10 | 40 | 48 | 40 | 48 | 0 |
| Z11 | 48 | 55 | 48 | 55 | 0 |
| Z12 | 48 | 54 | 49 | 55 | 1 |
| Z13 | 55 | 61 | 55 | 61 | 0 |
| Z16 | 61 | 65 | 61 | 65 | 0 |

Задание 3. Нахождение критического пути.

Сетевой график построен в горизонтальной ориентации слева направо, как вы просили. Красным выделен критический путь, остальные зависимости показаны ослабленным цветом.

Рисунок 1 — Сетевой график проекта

Рисунок 2 — Календарный график проекта

Критический путь: Z1 → Z2 → Z3 → Z7 → Z10 → Z11 → Z13 → Z16

Длина критического пути: 65 дней

Лимит по варианту: 65 дней

Резерв проекта: 65 − 65 = 0 дней — проект укладывается в срок.