Вариант 9

Лабораторная работа 7. Сетевые модели

Тема проекта: создание банковского приложения

Цель работы: приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Теоретические сведения:

Сетевое планирование – метод управления проектами, основанный на представлении проекта в виде ориентированного графа, где вершины – события, а дуги – операции с временными весами.

Цель – определить критический путь, то есть последовательность операций с наибольшей суммарной длительностью, которая и определяет минимальное время завершения проекта.

Основные понятия

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Сетевая модель | Ориентированный граф G=(V,E), где V – события, E – операции (дуги) с весом t |
| Событие | Момент времени: завершение одних операций и начало следующих (вершина графа) |
| Операция | Работа, требующая времени и ресурсов (дуга графа с весом t) |
| Критический путь | Максимальный путь в графе от исходного до завершающего события |
| T_р(i) | Раннее время наступления события i – самый ранний момент когда событие может произойти |
| T_п(i) | Позднее время наступления события i – самый поздний допустимый момент без задержки проекта |
| R(i) | Резерв времени события: R(i) = T_п(i) − T_р(i); у критических событий R = 0 |

Виды событий

| Вид события | Описание |
| --- | --- |
| Исходное | Начальное событие, не имеет входящих дуг (одно на граф) |
| Завершающее | Конечное событие, не имеет исходящих дуг (одно на граф) |
| Промежуточное | Все остальные – имеют и входящие, и исходящие дуги |

Виды операций

| Вид операции | Описание | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Действительная | Реальная работа, требует времени и ресурсов | Сплошная стрелка с весом t > 0 |
| Фиктивная | Логическая зависимость, не требует ресурсов | Пунктирная стрелка, t = 0 |
| Ожидание | Пауза без работы (например, ожидание поставки) | Стрелка с t > 0, но без ресурсов |

Формулы расчёта критического пути

| Параметр | Формула |
| --- | --- |
| Раннее время T_р(j) | T_р(j) = max по всем i: { T_р(i) + t(i,j) } |
| Позднее время T_п(i) | T_п(i) = min по всем j: { T_п(j) − t(i,j) } |
| Резерв события | R(i) = T_п(i) − T_р(i) |
| Критическое событие | R(i) = 0 |
| Длина критического пути | Сумма t всех операций на пути с R=0 |

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t (дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z1 | Анализ бизнес-требований |  | 8 |
| Z2 | Анализ нормативных и ИБ-требований | Z1 | 7 |
| II. ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z3 | Подготовка CI/CD и репозитория | Z2 | 3 |
| Z4 | Подготовка тестового контура | Z2 | 5 |
| Z5 | Настройка среды разработки | Z2 | 4 |
| Z6 | Проектирование UI/UX | Z2, Z3 | 6 |
| Z7 | Проектирование архитектуры приложения | Z2, Z3, Z4 | 9 |
| Z8 | Проектирование БД и API-контрактов | Z2, Z4 | 8 |
| III. РАЗРАБОТКА |  |  |  |
| Z9 | Разработка backend API | Z7, Z8, Z5 | 10 |
| Z10 | Разработка клиентского приложения | Z7, Z6, Z5 | 11 |
| Z11 | Реализация аутентификации и шифрования | Z7, Z8, Z5 | 9 |
| IV. ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z12 | Интеграция модулей | Z9, Z10, Z11, Z4 | 8 |
| Z13 | Функциональное тестирование | Z12 | 7 |
| Z14 | Нагрузочное и ИБ-тестирование | Z12 | 6 |
| V. ВЫПУСК И ВНЕДРЕНИЕ |  |  |  |
| Z15 | Подготовка документации и релиза | Z13, Z14, Z3 | 5 |
| Z16 | Пилотное внедрение и завершение проекта | Z15 | 3 |

Итого: 16 операций, 5 этапов

| Этап | Операции | Суммарное время (дней) |
| --- | --- | --- |
| I. Анализ и планирование | Z1, Z2 | 15 |
| II. Подготовка и проектирование | Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 | 35 |
| III. Разработка | Z9, Z10, Z11 | 30 |
| IV. Интеграция и тестирование | Z12, Z13, Z14 | 21 |
| V. Выпуск и внедрение | Z15, Z16 | 8 |

Задание 3. Нахождение критического пути.

Критический путь: Z1 → Z2 → Z4 → Z7 → Z9 → Z12 → Z13 → Z15 → Z16

Длина критического пути: 8+7+5+9+10+8+7+5+3 = 62 дней

Лимит: 65 дней

Резерв проекта: 65 − 62 = 3 дней — проект укладывается в срок.