ИСиТ 2 курс 2 группа Марушко Тимофей
Вариант 6
Лабораторная работа 7 Сетевые модели

Цель работы: приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Теоретические сведения:

Сетевое планирование – метод управления проектами, основанный на представлении проекта в виде ориентированного графа, где вершины – события, а дуги – операции с временными весами.

Цель – определить критический путь, то есть последовательность операций с наибольшей суммарной длительностью, которая и определяет минимальное время завершения проекта.

Основные понятия

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Сетевая модель | Ориентированный граф G=(V,E), где V – события, E – операции (дуги) с весом t |
| Событие | Момент времени: завершение одних операций и начало следующих (вершина графа) |
| Операция | Работа, требующая времени и ресурсов (дуга графа с весом t) |
| Критический путь | Максимальный путь в графе от исходного до завершающего события |
| T_р(i) | Раннее время наступления события i – самый ранний момент когда событие может произойти |
| T_п(i) | Позднее время наступления события i – самый поздний допустимый момент без задержки проекта |
| R(i) | Резерв времени события: R(i) = T_п(i) − T_р(i); у критических событий R = 0 |

Виды событий

| Вид события | Описание |
| --- | --- |
| Исходное | Начальное событие, не имеет входящих дуг (одно на граф) |
| Завершающее | Конечное событие, не имеет исходящих дуг (одно на граф) |
| Промежуточное | Все остальные – имеют и входящие, и исходящие дуги |

Виды операций

| Вид операции | Описание | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Действительная | Реальная работа, требует времени и ресурсов | Сплошная стрелка с весом t > 0 |
| Фиктивная | Логическая зависимость, не требует ресурсов | Пунктирная стрелка, t = 0 |
| Ожидание | Пауза без работы (например, ожидание поставки) | Стрелка с t > 0, но без ресурсов |

Формулы расчёта критического пути

| Параметр | Формула |
| --- | --- |
| Раннее время T_р(j) | T_р(j) = max по всем i: { T_р(i) + t(i,j) } |
| Позднее время T_п(i) | T_п(i) = min по всем j: { T_п(j) − t(i,j) } |
| Резерв события | R(i) = T_п(i) − T_р(i) |
| Критическое событие | R(i) = 0 |
| Длина критического пути | Сумма t всех операций на пути с R=0 |

Задание для выполнения:

Лабораторная работа базируется на исследовании различных тематик в проектировании программных продуктов, составлении сетевых графиков для разных тем, нахождении критических путей в составленных графиках. Каждый проект принять условным или обобщенным, но допустимо делать упор на конкретные примеры.

Задание 1. Структурное планирование.

Подумайте и выделите в проекте, согласно вашему варианту не менее 4 этапов работ. Также разбейте полученные этапы на задачи, их количество в совокупности по этапам должно быть не менее 12. Пример оформления задания смотрите в приложении ниже и в лекционном материале по теме.

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t (дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z1 | Анализ рынка и конкурентов |  | 5 |
| Z2 | Определение концепции игры | Z1 | 5 |
| Z3 | Составление технического задания | Z2 | 5 |
| II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z4 | Проектирование игровой механики | Z3 | 10 |
| Z5 | Проектирование архитектуры кода | Z3 | 8 |
| Z6 | Проектирование базы данных (сохранения) | Z3 | 5 |
| Z7 | Создание прототипа уровней | Z4 | 7 |
| III. РАЗРАБОТКА |  |  |  |
| Z8 | Разработка игрового движка / ядра | Z5 | 15 |
| Z9 | Разработка системы управления | Z5, Z6 | 10 |
| Z10 | Разработка графики и анимации | Z4, Z5 | 15 |
| Z11 | Разработка звука и музыки | Z4 | 10 |
| Z12 | Интеграция компонентов | Z7, Z8, Z9, Z10, Z11 | 10 |
| IV. ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z13 | Функциональное тестирование | Z12 | 7 |
| Z14 | Балансировка и игровое тестирование | Z12, Z13 | 8 |
| Z15 | Исправление ошибок | Z13, Z14 | 5 |
| V. ВЫПУСК |  |  |  |
| Z16 | Подготовка документации | Z12 | 5 |
| Z17 | Сборка финальной версии | Z15, Z16 | 5 |
| Z18 | Публикация и релиз | Z17 | 3 |

Итого: 18 операций, 5 этапов

Задание 2. Календарное планирование.

Распределите время, отпущенное на ваш проект согласно вариантам, на выделенные вами этапы. Скорректируйте сформулированные вами задачи, если это необходимо.

| Этап | Операции | Суммарное время (дней) |
| --- | --- | --- |
| I. Анализ и планирование | Z1, Z2, Z3 | 15 |
| II. Проектирование | Z4, Z5, Z6, Z7 | 30 |
| III. Разработка | Z8, Z9, Z10, Z11, Z12 | 60 |
| IV. Тестирование | Z13, Z14, Z15 | 20 |
| V. Выпуск | Z16, Z17, Z18 | 13 |

Задание 3. Нахождение критического пути.

Согласно составленному перечню задач и распределённому времени составьте сетевой график вашего проекта. Помните о правилах составления графика и вводите фиктивные операции и операции ожидания если это необходимо.

Критический путь: Z1 → Z2 → Z3 → Z4 → Z10 → Z12 → Z13 → Z14 → Z15 → Z17 → Z18

Длина критического пути: 5+5+5+10+15+10+7+8+5+5+3 = 78 дней

Лимит: 90 дней

Резерв проекта: 90 − 78 = 12 дней — проект укладывается в срок.